## план ППР
План мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "УК "Союз" к эксплуатации в зимний период 2014-2015гг. по ООО "УК "Союз"
№ п/п | Адрес |  |  | Общая стоимость затрат |  |  | Виды ремонтных работ, в т.ч.: | [30 empty] | промывка систем, шт | Подготовлен и сдан по акту, дата | Исполнитель | Ответственный | Примечание
[7 empty] | конструктивные элементы, в т.ч.: | [17 empty] | внутридомовые сети в т. ч.: | [11 empty] | Ремонт двор. туалетов, шт.
| Улица | № дома | лит. | Всего тыс. руб. | за счет средств организаций тыс. руб. | за счет средств бюджета тыс. руб. | кровля, ко-зырьки, тыс.м2 |  | межпанельные швы, тыс.м |  | фасад |  | подъезды, шт | отмостка, тыс. м2 |  | подвалы, шт |  | ремонт входных дверей, шт | смена дверных блоков, шт. |  | остекление, м2 | смена оконных створок, шт. |  | печи, шт | отопление, тыс.м. |  | ГВС, тыс.м |  | ХВС , тыс.м. |  | канализация, тыс.м. (+утепление) |  | Подрядчик | водоподогреватели, шт. | тепловые узлы, шт | электроснабжение, тыс.м.
[7 empty] | т.м2 | т.руб. | т.м | т.руб. | т.м2 | т.руб. |  | т.м2 | т.руб. | шт. | т.руб. |  | шт. | т.руб. |  | шт. | т.руб. |  | т.м | т.руб. | т.м | т.руб. | т.м | т.руб. | т.м | т.руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 50 Лет Октября | 47 |  | 0 | 49.3 |  | 0.3 | 157.5 | [25 empty] | 21: 1; 26: Александр
2 | 50 Лет Октября | 51 |  | 0 | #REF! |  | 0.15 | 78.75 | [25 empty] | 21: 1; 26: Вольдемарович
3 | 50 Лет Октября | 55 |  | 2.59 | #REF! | [15 empty] | 5 |  |  |  | з/а -2шт | 3.304 | [7 empty] | 21: 4
4 | Депутатская | 121 |  | 50.062 | #REF! | [12 empty] | 2 |  |  | 10 | bar: 21
5 | Котовского | 17 |  | 58.3 | 0 | [12 empty] | 12 | bar: 21; 24
6 | Мельникайте | 64 |  | 10.3 | 29.5 |  |  | 0 | 0.059 | 29.5 | [10 empty] | 18 | [12 empty] | 21: 3; 24: 1
7 | Мельникайте | 78 |  | 11.6 | #REF! |  |  |  | 0.03 | 15 | [10 empty] | 24 | [12 empty] | 21: 6; 24: 1
8 | Мельникайте | 80 |  | 28.3 | #REF! |  |  |  | 0.057 | 28.5 | [7 empty] | 8 |  |  | 6 | [12 empty] | 20: 2; 21: 2; 24: 1
9 | Мельникайте | 81 |  | 22.3 | 4.868 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | калачи | 4.868 | [7 empty] | 20: 2; 21: 2
10 | Мельникайте | 90 | А | 0.3 | #REF! |  |  | 0 | 0.12 | 60 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | калачи | 1.756 | [7 empty] | 21: 4; 24: 1
11 | Мельникайте | 92 |  | 0 | 0 |  | 0.05 | 26.25 | 0.017 | 8.5 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | калачи | 1.756 | 0.012 | 11.22 | [5 empty] | 20: 1; 21: 4
12 | Мельникайте | 94 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.053 | 26.5 | [14 empty] | калачи | 4.918 | [7 empty] | 20: 1; 21: 2; 24: 1
13 | Мельникайте | 95 |  | 10.3 | 10.3 |  |  |  | 0.03 | 15 |  |  |  | 0.04 | 44 |  |  | 5 | [6 empty] | калачи | 8.492 | [7 empty] | 20: 2; 21: 2; 24: 1
14 | Мельникайте | 96 |  | 74.3 | 74.3 |  |  |  | 0.03 | 15 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | калачи | 1.756 | [7 empty] | 20: 1; 21: 2; 24: 1
16 | Минская | 15 |  | 47 | #REF! | [12 empty] | 6 | bar: 20 to 21; 24
17 | Минская | 49 |  | 4 | #REF! | [12 empty] | 4 |  |  | 12 |  |  |  | калачи | 6.367 | bar: 20 to 21; 24
18 | Минская | 51 |  | 47.8 | #REF! | [10 empty] | 0 |  | 4 |  |  | 10 |  |  |  | калачи | 2.49 | bar: 20 to 21
19 | Минская | 53 |  | 3 | #REF! |  | 0.23 | 120.75 | 0.106 | 53 | [5 empty] | 14 |  | 8 |  |  | 68 | [12 empty] | 21: 8; 24: 1
20 | Минская | 55 |  | 5 | #REF! |  | 0.13 | 68.25 | 0.28 | 140 | 0.078 | 78 | [5 empty] | 10 |  |  | 53 | [12 empty] | 21: 9; 24: 1
21 | Минская | 57 |  | 2 | #REF! |  |  | 0 | 0.069 | 34.5 | [7 empty] | 4 |  |  | 16 |  |  |  | з/а -3шт | 13.667 | [7 empty] | 20: 1; 21: 4; 24: 1
22 | Минская | 59 |  | 45.8 | #REF! |  | 0.08 | 42 | 0.065 | 32.5 | [7 empty] | 10 |  |  | 22 |  |  |  | 0.01 | 10.26 | [7 empty] | 21: 8; 24: 1
23 | Николая Чаплина | 117 |  | 3.02 | #REF! | [28 empty] | 21: 10; 24: 1
24 | Одесская | 43 |  | 49.3 | #REF! |  |  | 0 | 0.021 | 10.5 | [7 empty] | 2 |  |  | 12 | [5 empty] | 0.07 | 65.45 | [5 empty] | 21: 2; 24: 1
25 | Республики | 167 | А | 25 | #REF! |  |  |  | 0.012 | 6 | [7 empty] | 4 | [15 empty] | 21: 4
26 | Республики | 189 |  | 36 | #REF! |  |  | 0 | [10 empty] | 6 | 43.8 | [13 empty] | 21: 4
27 | Республики | 239 |  | 45 | #REF! | [12 empty] | 6 | [15 empty] | 21: 3
28 | Республики | 241 |  | 47 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 21: 4; 24: 1
29 | Республики | 243 |  | 49 | 0 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | калачи | 2.59 | bar: 20 to 21; 24
30 | Рижская | 64 |  | 5 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.005 | 2.75 |  |  |  | 6 | 43.8 |  |  |  |  | калачи | 3.512 | bar: 20 to 21; 24
31 | Рижская | 76 |  | 3 | 0 | [12 empty] | 2 | [6 empty] | калачи | 5.18 | 0.02 | 23 | [5 empty] | 20: 1; 21: 2; 24: 1
32 | Севастопольская | 4 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 4 | 29.2 | bar: 21
33 | Ставропольская | 1 | А | 29.5 | 0 | [12 empty] | 6 | [6 empty] | калачи | 1.756 | bar: 20 to 21; 24
34 | Харьковская | 60 |  | 4.868 | #REF! | [12 empty] | 4 | bar: 21; 24
35 | Холодильная | 49 |  | 50.2 | #REF! |  |  |  | 0.024 | 12 | [7 empty] | 4 | [15 empty] | 21: 2
36 | Энергетиков | 60 |  | 31.418 | 0 |  |  |  | 0.027 | 13.5 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | з/а -4шт | 8.336 | [7 empty] | 21: 3
37 | Рижская | 74 |  | 67.492 | 0 | [28 empty] | 21: 4
38 | Рижская | 66 |  | 16.756 | 14 |  |  |  | 0.028 | 14 | [7 empty] | 4 | [15 empty] | 21: 2
| Итого |  |  | 702.254 | #REF! | 0 | 0.94 | 493.5 | 1.028 | 514 | 0.078 | 78 | 0 | 0.045 | 49.5 | 14 | 0 | 136 | 16 | 116.8 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 81.008 | 0.102 | 99.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 112 | 0 | 0 | 22 | 0
9 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Начальник ПТО | [9 empty] | С.Г.Макушина
Note on J16: pto2: кв.21
Note on J18: pto2: кв.57
Note on H19: pto2: кв. 36
Note on AB19: pto2: кв.39-циркуль восстановить
Note on J21: pto2: темп.шов
Note on J22: pto2: темп.шов
Note on H26: pto2: кв. 180
Note on L27: pto2: утепление арки
Note on T33: pto2: 2 подъезд
Note on O37: pto2: ступени - 3 шт. во 2 под.
Note on T37: pto2: 2 подъезд
Note on T39: pto2: 2 подъезд
Note on J42: pto2: кв.59
Note on J45: pto2: кв. 1

## отчет ППР
Отчет о выполнении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "УК "Союз к эксплуатации в зимний период 2014-2015гг. по ООО "УК "Союз"
| на | 2011-10-05 |  | 2014г.
№ п/п | Адрес |  |  | Общая стоимость затрат |  |  | Виды ремонтных работ, в т.ч.: | [54 empty] | промывка систем, шт |  | Подготовлен и сдан по акту, дата
[7 empty] | конструктивные элементы, в т.ч.: | [31 empty] | внутридомовые сети в т. ч.: | [21 empty] | Ремонт двор. туалетов, шт.
| Улица | № дома | лит. | ПЛАН, тыс. руб. | ФАКТ, тыс. руб. | за счет средств бюджета тыс. руб. | кровля, ко-зырьки, тыс.м2 |  |  |  | межпанельные швы, тыс.м |  |  |  | фасад, тыс.м2 |  |  |  | подъезды, шт | отмостка, тыс. м2 |  |  |  | подвалы, шт |  | ремонт входных дверей, шт |  | смена дверных блоков, шт. |  |  |  | остекление, м2 |  | смена оконных створок, шт. |  |  |  | печи, шт | отопление, тыс.м. |  |  |  | ГВС, тыс.м |  |  |  | ХВС , тыс.м. |  |  |  | канализация, тыс.м. (+утепление) |  |  |  | Подрядчик | водоподогреватели, шт. |  | тепловые узлы, шт |  | электроснабжение, тыс.м.
[7 empty] | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. |  | план | т.руб. | факт | т.руб. | шт. | т.руб. | план | факт | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | факт | план | т.руб. | факт | т.руб. |  | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. |  | план | факт | план | факт |  |  | план | факт | план | факт
1 | 50 Лет Октября | 47 |  | 157.5 | 0 |  | 0.3 | 157.5 | [49 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
2 | 50 Лет Октября | 51 |  | 78.75 | 0 |  | 0.15 | 78.75 | [49 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
3 | 50 Лет Октября | 55 |  | 3.304 | 3.304 | [26 empty] | 5 | [6 empty] | з/а -2шт | 3.304 | з/а -2шт | 3.304 | [15 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1
4 | Депутатская | 121 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 10 | [25 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
5 | Котовского | 17 |  | 0 | 9.75 |  |  |  | 0.03 | 9.75 | [15 empty] | 12 | [31 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
6 | Мельникайте | 64 |  | 29.5 | 30.5 |  |  | 0 |  |  | 0.059 | 29.5 | 0.061 | 30.5 | [17 empty] | 18 | [25 empty] | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1
7 | Мельникайте | 78 |  | 15 | 18 | [5 empty] | 0.03 | 15 | 0.036 | 18 | [17 empty] | 24 | [25 empty] | 6 | 6 |  |  | 1 |  | 1 | 1
8 | Мельникайте | 80 |  | 28.5 | 41 | [5 empty] | 0.057 | 28.5 | 0.082 | 41 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | 6 | [23 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1
9 | Мельникайте | 81 |  | 4.868 | 0 | [20 empty] | 1 | [12 empty] | калачи | 4.868 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
10 | Мельникайте | 90 | А | 61.756 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.12 | 60 | [13 empty] | 4 | [12 empty] | калачи | 1.756 | [17 empty] | 4 | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1
11 | Мельникайте | 92 |  | 47.726 | 27.836 |  | 0.05 | 26.25 | 0.06 | 19.5 | 0.017 | 8.5 | [13 empty] | 4 | [12 empty] | калачи | 1.756 | з/а -4шт | 8.336 | 0.012 | 11.22 | [11 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1
12 | Мельникайте | 94 |  | 31.418 | 26.5 | [5 empty] | 0.053 | 26.5 | 0.053 | 26.5 | [24 empty] | калачи | 4.918 | [15 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1
13 | Мельникайте | 95 |  | 67.492 | 59 | [5 empty] | 0.03 | 15 | 0.03 | 15 | [5 empty] | 0.04 | 44 | 0.04 | 44 |  |  | 5 | [12 empty] | калачи | 8.492 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1
14 | Мельникайте | 96 |  | 16.756 | 46.8 | [5 empty] | 0.03 | 15 | 0.03 | 15 | [11 empty] | 6 | [12 empty] | калачи | 1.756 | з/а -10шт | 31.8 | [13 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1
15 | Минская | 15 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 6 | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
16 | Минская | 49 |  | 6.367 | 6.367 | [20 empty] | 4 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | калачи | 6.367 | калачи | 6.367 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
17 | Минская | 51 |  | 2.49 | 13.667 | [20 empty] | 4 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | калачи | 2.49 | з/а -3шт | 13.667 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
18 | Минская | 53 |  | 173.75 | 159 |  | 0.23 | 120.75 |  |  | 0.106 | 53 | 0.318 | 159 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | 68 | [25 empty] | 8 | 8 |  |  | 1 |  | 1 | 1
19 | Минская | 55 |  | 286.25 | 215 |  | 0.13 | 68.25 | 0.06 | 19.5 | 0.28 | 140 | 0.391 | 195.5 | 0.078 | 78 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 53 | [25 empty] | 9 | 9 |  |  | 1 |  | 1 | 1
20 | Минская | 57 |  | 48.167 | 131.401 |  |  | 0 |  |  | 0.069 | 34.5 | 0.168 | 84 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | 16 | [6 empty] | з/а -3шт | 13.667 | з/а -12шт | 41.001 |  |  | калачи | 6.4 | [9 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1
21 | Минская | 59 |  | 84.76 | 142.185 |  | 0.08 | 42 | 0.309 | 100.425 | 0.065 | 32.5 | 0.063 | 31.5 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 22 | [6 empty] | 0.01 | 10.26 |  |  |  |  | 0.018 | 10.26 | [11 empty] | 8 | 8 |  |  | 1 |  | 1 | 1
22 | Николая Чаплина | 117 |  | 0 | 0 | [52 empty] | 10 | 10 |  |  | 1 |  | 1 | 1
21 | Одесская | 43 |  | 75.95 | 85.95 |  |  | 0 |  |  | 0.021 | 10.5 | 0.041 | 20.5 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | 12 | [10 empty] | 0.07 | 65.45 | 0.07 | 65.45 | [11 empty] | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1
22 | Республики | 167 | А | 6 | 0 | [5 empty] | 0.012 | 6 | [13 empty] | 4 | [31 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1
23 | Республики | 189 |  | 43.8 | 60.35 |  |  | 0 | 0.006 | 1.95 | [17 empty] | 6 | 43.8 | 8 | 58.4 | [26 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1
24 | Республики | 239 |  | 0 | 31.8 | [20 empty] | 6 | [14 empty] | з/а -10шт | 31.8 | [15 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1
25 | Республики | 241 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | 6 | [31 empty] | 4 | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1
26 | Республики | 243 |  | 2.59 | 0 | [20 empty] | 4 | [12 empty] | калачи | 2.59 | [15 empty] | 1 | брак | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
27 | Рижская | 64 |  | 50.062 | 52.25 |  |  | 0 | 0.026 | 8.45 | [9 empty] | 0.005 | 2.75 | [6 empty] | 6 | 43.8 | 6 | 43.8 | [7 empty] | калачи | 3.512 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
28 | Рижская | 76 |  | 28.18 | 0 | [20 empty] | 2 | [12 empty] | калачи | 5.18 |  |  | 0.02 | 23 | [11 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1
29 | Севастопольская | 4 |  | 29.2 | 29.2 | [22 empty] | 4 | 29.2 | 4 | 29.2 | [26 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
30 | Ставропольская | 1 | А | 1.756 | 0 | [20 empty] | 6 | [12 empty] | калачи | 1.756 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
31 | Харьковская | 60 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 4 | [31 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
32 | Холодильная | 49 |  | 12 | 3 | [5 empty] | 0.024 | 12 | 0.006 | 3 | [11 empty] | 4 | [31 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
33 | Энергетиков | 60 |  | 21.836 | 13.5 | [5 empty] | 0.027 | 13.5 | 0.027 | 13.5 | [11 empty] | 6 | [12 empty] | з/а -4шт | 8.336 | [17 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1
34 | Рижская | 74 |  | 0 | 0 | [52 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1
35 | Рижская | 66 |  | 14 | 0 | [5 empty] | 0.028 | 14 | [13 empty] | 4 | [31 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
| итого |  |  | 1429.728 | 1206.36 | 0 | 0.94 | 493.5 | 0.491 | 159.575 | 1.028 | 514 | 1.306 | 653 | 0.078 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 49.5 | 0.04 | 44 | 0 | 0 | 136 | 0 | 16 | 116.8 | 18 | 131.4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 81.008 | 0 | 136.275 | 0.102 | 99.67 | 0.088 | 82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 112 | 112 | 0 | 0 | 22 | 0 | 37 | 37
Note on L16: pto2: кв.21
Note on L18: pto2: кв.57
Note on H19: pto2: кв. 36
Note on AR19: pto2: кв.39-циркуль восстановить
Note on L21: pto2: темп.шов
Note on L22: pto2: темп.шов
Note on H26: pto2: кв. 180
Note on P27: pto2: утепление арки
Note on AC33: pto2: 2 подъезд
Note on AE33: pto2: 2 подъезд
Note on U37: pto2: ступени - 3 шт. во 2 под.
Note on AC37: pto2: 2 подъезд
Note on AE37: pto2: 2 подъезд
Note on AC39: pto2: 2 подъезд
Note on AE39: pto2: 2 подъезд
Note on L42: pto2: кв.59
Note on L45: pto2: кв. 1