## план ППР
План мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "УК "Союз" к эксплуатации в зимний период 2010-2011гг. по ООО "УК "Союз"
№ п/п | Адрес |  |  | Общая стоимость затрат |  |  | Виды ремонтных работ, в т.ч.: | [30 empty] | промывка систем, шт | Подготовлен и сдан по акту, дата | Исполнитель | Ответственный | Примечание
[7 empty] | конструктивные элементы, в т.ч.: | [17 empty] | внутридомовые сети в т. ч.: | [11 empty] | Ремонт двор. туалетов, шт.
| Улица | № дома | лит. | Всего тыс. руб. | за счет средств организаций тыс. руб. | за счет средств бюджета тыс. руб. | кровля, ко-зырьки, тыс.м2 |  | межпанельные швы, тыс.м |  | фасад |  | подъезды, шт | отмостка, тыс. м2 |  | подвалы, шт |  | ремонт входных дверей, шт | смена дверных блоков, шт. |  | остекление, м2 | смена оконных створок, шт. |  | печи, шт | отопление, тыс.м. |  | ГВС, тыс.м |  | ХВС , тыс.м. |  | канализация, тыс.м. (+утепление) |  | Подрядчик | водоподогреватели, шт. | тепловые узлы, шт | электроснабжение, тыс.м.
[7 empty] | т.м2 | т.руб. | т.м | т.руб. | т.м2 | т.руб. |  | т.м2 | т.руб. | шт. | т.руб. |  | шт. | т.руб. |  | шт. | т.руб. |  | т.м | т.руб. | т.м | т.руб. | т.м | т.руб. | т.м | т.руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 50 Лет Октября | 39 |  | 13.5 | 13.5 |  |  |  | 0.027 | 13.5 | [23 empty] | 21: 6; 24: 1; 26: Грищенко
2 | 50 Лет Октября | 47 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 3 | [15 empty] | 21: 6; 24: 1; 26: Сергей
3 | 50 Лет Октября | 51 |  | 53.3 | 53.3 |  |  |  | 0.1066 | 53.3 | [7 empty] | 3 |  |  | 26.8 | [12 empty] | 21: 6; 24: 1; 26: Борисович
4 | 50 Лет Октября | 55 |  | 0 | 0 | [28 empty] | 21: 6; 24: 1
5 | Депутатская | 121 |  | 30.65 | 30.65 | [12 empty] | 3 |  |  | 11.3 |  |  |  | з/а-7шт | 30.65 | bar: 21
6 | Киевская | 67 |  | 6.6 | 6.6 |  |  |  | 0.0132 | 6.6 | [7 empty] | 3 |  |  | 6.4 | bar: 21
7 | Киевская | 69 |  | 65.94 | 65.94 |  |  |  | 0.0208 | 10.4 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 0.024 | 55.54 | bar: 21
8 | Киевская | 70 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2 |  |  | 5.9 | bar: 21
9 | Киевская | 71 |  | 46.96 | 46.96 |  |  |  | 0.0092 | 4.6 | [7 empty] | 4 |  |  | 9.7 |  |  |  | з/а-24шт | 42.36 | bar: 21; 24
10 | Киевская | 72 |  | 4.6 | 4.6 |  |  |  | 0.0092 | 4.6 | [7 empty] | 4 |  |  | 7.9 | [12 empty] | 21: 4
11 | Киевская | 73 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 4 |  |  | 6.5 | [12 empty] | 21: 4
12 | Киевская | 74 |  | 129.2 | 129.2 |  |  |  | 0.0144 | 7.2 | [7 empty] | 3 |  |  | 5.7 |  |  |  | з/а-60шт. | 122 | [7 empty] | 21: 3; 24: 1
13 | Котовского | 17 |  | 76.3 | 76.3 |  | 0.06 | 31.5 | 0.0896 | 44.8 | [7 empty] | 3 |  |  | 3.6 | [12 empty] | 21: 6; 24: 1
14 | Мельникайте | 64 |  | 39.3 | 39.3 |  |  |  | 0.0786 | 39.3 | [7 empty] | 3 |  |  | 4.7 | [12 empty] | 21: 6
15 | Мельникайте | 78 |  | 32.92 | 32.92 |  | 0.04 | 21 | [9 empty] | 1 |  |  | 2.7 |  |  |  | з/а-4шт | 11.92 | [7 empty] | 21: 2
16 | Мельникайте | 80 |  | 49.42 | 49.42 |  | 0.04 | 21 | 0.033 | 16.5 | [7 empty] | 1 |  |  | 3.2 |  |  |  | з/а-4шт | 11.92 | [7 empty] | 21: 2
17 | Мельникайте | 81 |  | 186.3 | 186.3 |  |  |  | 0.0746 | 37.3 | [7 empty] | 6 |  |  | 14.2 |  |  |  | з/а-65шт. | 149 | [7 empty] | 21: 5
18 | Мельникайте | 90 | А | 29.72 | 29.72 |  | 0.02 | 10.5 | 0.0146 | 7.3 | [7 empty] | 1 |  |  | 1.7 |  |  |  | з/а-4шт | 11.92 | [7 empty] | 21: 2
19 | Мельникайте | 92 |  | 39.95 | 39.95 |  | 0.03 | 15.75 | 0.0484 | 24.2 | [7 empty] | 1 |  |  | 1.9 | [12 empty] | 21: 2
20 | Мельникайте | 94 |  | 20.25 | 20.25 |  | 0.03 | 15.75 | 0.009 | 4.5 | [7 empty] | 1 |  |  | 0.8 | [12 empty] | 21: 2
21 | Мельникайте | 95 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | bar: 21
22 | Минская | 102 |  | 33.5 | 33.5 |  |  |  | 0.067 | 33.5 | [7 empty] | 1 | bar: 21; 24
24 | Мельникайте | 96 |  | 7.8 | 7.8 |  |  |  | 0.0156 | 7.8 | [7 empty] | 2 |  |  | 4.3 | [12 empty] | 20: 1; 21: 4
25 | Минская | 15 |  | 0 | 0 | [28 empty] | 21: 1; 26: Кудрявцев
26 | Минская | 47 |  | 8.46 | 8.46 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 0.018 | 8.46 | [7 empty] | 20: 2; 21: 6; 26: Евгений
27 | Минская | 49 |  | 26.25 | 26.25 |  | 0.05 | 26.25 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 20: 1; 21: 2; 24: 1; 26: Владиславович; 28: смена водоподогревателя 6 секций №10
28 | Минская | 51 |  | 41.29 | 41.29 |  | 0.05 | 26.25 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 0.032 | 15.04 | [7 empty] | 20: 2; 21: 2; 24: 1
29 | Минская | 53 |  | 27 | 27 |  |  |  | 0.054 | 27 | [23 empty] | 21: 3
30 | Минская | 55 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 4 | bar: 21
31 | Минская | 57 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 4 | [15 empty] | 20: 3; 21: 18
32 | Минская | 59 |  | 17 | 17 |  |  |  | 0.034 | 17 | bar: 20 to 21
33 | Николая Чаплина | 117 |  | 17 | 17 |  |  |  | 0.034 | 17 | bar: 20 to 21
34 | Одесская | 18 |  | 18.8 | 18.8 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 0.04 | 18.8 | [7 empty] | 20: 1; 21: 2
35 | Одесская | 43 |  | 17.03 | 17.03 | [12 empty] | 2 | [8 empty] | к-ч-3шт. | 17.03 | [5 empty] | 20: 2; 21: 8
36 | Пржевальского | 38 |  | 14.36 | 14.36 | [21 empty] | к-ч-5шт. | 14.36 | bar: 20 to 21; 24
37 | Пржевальского | 48 |  | 3 | 3 |  |  |  | 0.006 | 3 | [23 empty] | 20: 1; 21: 2; 24: 1
38 | Революции | 2 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | bar: 21
39 | Республики | 167 | А | 0 | 0 | [12 empty] | 4 | bar: 21
40 | Республики | 189 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | bar: 21
41 | Республики | 239 |  | 19 | 19 |  |  |  | 0.038 | 19 | [7 empty] | 1 | bar: 20 to 21; 24
42 | Республики | 241 |  | 31.5 | 31.5 |  | 0.06 | 31.5 | bar: 20 to 21
43 | Республики | 243 |  | 86.25 | 86.25 |  | 0.05 | 26.25 | [9 empty] | 2 | 1 | 60 | [13 empty] | 20: 1; 21: 6
44 | Рижская | 64 |  | 49.5 | 49.5 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 16 | 14.08 |  |  |  | к-ч-8шт. | 35.42 | [5 empty] | 20: 2; 21: 2; 24: 1
45 | Рижская | 76 |  | 111.75 | 111.75 |  | 0.07 | 36.75 | [9 empty] | 5 | 3 | 75 | bar: 21
46 | Севастопольская | 4 |  | 33.5 | 33.5 |  |  |  | 0.067 | 33.5 | [7 empty] | 1 | bar: 21; 24
47 | Ставропольская | 1 | А | 0 | 0 | [12 empty] | 36 | [15 empty] | 20: 1; 21: 1; 26: Алексеев; 27: Дегтярев
48 | Харьковская | 52 | А | 17.5 | 17.5 |  |  |  | 0.035 | 17.5 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 21: 1; 24: 1; 26: Александр; 27: Сергей
49 | Харьковская | 52 | Б | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 21: 1; 24: 1; 26: Михайлович; 27: Михайлович
50 | Харьковская | 60 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | bar: 21; 24
51 | Харьковская | 85 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | bar: 21; 24
52 | Холодильная | 49 |  | 33.5 | 33.5 |  |  |  | 0.067 | 33.5 | [7 empty] | 1 | bar: 21; 24
53 | Энергетиков | 60 |  | 16.7 | 16.7 |  |  |  | 0.0334 | 16.7 | [7 empty] | 1 | bar: 21; 24
54 | Рижская | 74 |  | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 0.009 | 4.5 | [7 empty] | 3 |  |  | 1.2 | [12 empty] | 20: 1; 21: 3
55 | Рижская | 66 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 3 |  |  | 2.25 | [12 empty] | 20: 1; 21: 3
|  |  |  | 866.21 | 866.21 | 0 | 0.22 | 115.5 | 0.6308 | 315.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53 |  |  | 117.3 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 435.31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 73 | 0 | 0 | 8 | 0
Note on T50: pto2: закрыть штробы-75м2

## отчет ППР
Отчет о выполнении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО "УК "Союз" к эксплуатации в зимний период 2010-2011гг. по ООО "УК "Союз"
№ п/п | Адрес |  |  | Общая стоимость затрат |  |  | Виды ремонтных работ, в т.ч.: | [54 empty] | промывка систем, шт |  | Подготовлен и сдан по акту, дата
[7 empty] | конструктивные элементы, в т.ч.: | [31 empty] | внутридомовые сети в т. ч.: | [21 empty] | Ремонт двор. туалетов, шт.
| Улица | № дома | лит. | ПЛАН, тыс. руб. | ФАКТ, тыс. руб. | за счет средств бюджета тыс. руб. | кровля, ко-зырьки, тыс.м2 |  |  |  | межпанельные швы, тыс.м |  |  |  | фасад, тыс.м2 |  |  |  | подъезды, шт | отмостка, тыс. м2 |  |  |  | подвалы, шт |  | ремонт входных дверей, шт |  | смена дверных блоков, шт. |  |  |  | остекление, м2 |  | смена оконных створок, шт. |  |  |  | печи, шт | отопление, тыс.м. |  |  |  | ГВС, тыс.м |  |  |  | ХВС , тыс.м. |  |  |  | канализация, тыс.м. (+утепление) |  |  |  | Подрядчик | водоподогреватели, шт. |  | тепловые узлы, шт |  | электроснабжение, тыс.м.
[7 empty] | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. |  | план | т.руб. | факт | т.руб. | шт. | т.руб. | план | факт | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | факт | план | т.руб. | факт | т.руб. |  | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. | план | т.руб. | факт | т.руб. |  | план | факт | план | факт |  |  | план | факт | план | факт
1 | 50 Лет Октября | 39 |  | 13.5 | 14 | [5 empty] | 0.027 | 13.5 | 0.028 | 14 | [12 empty] | 1 | [30 empty] | 6 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 50 Лет Октября | 47 |  | 0 | 5.25 |  |  |  | 0.01 | 5.25 | [15 empty] | 3 | 3 | [30 empty] | 6 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 50 Лет Октября | 51 |  | 53.3 | 50.8 | [5 empty] | 0.1066 | 53.3 | 0.1016 | 50.8 | [11 empty] | 3 | 6 |  |  |  |  | 26.8 | 46.8 | [24 empty] | 6 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 50 Лет Октября | 55 |  | 0 | 0 | [52 empty] | 6 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Депутатская | 121 |  | 30.65 | 41.81 | [20 empty] | 3 | 3 |  |  | 1 | 5.2 | 11.3 | 5.8 | [5 empty] | з/а-7шт | 30.65 | з/а-9 шт | 36.61 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
6 | Киевская | 67 |  | 6.6 | 6.5 | [5 empty] | 0.0132 | 6.6 | 0.013 | 6.5 | [11 empty] | 3 | 2 |  |  |  |  | 6.4 | [25 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
7 | Киевская | 69 |  | 65.94 | 63.54 | [5 empty] | 0.0208 | 10.4 | 0.016 | 8 | [11 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 0.024 | 55.54 | 0.024 | 55.54 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
8 | Киевская | 70 |  | 0 | 10.5 |  |  |  | 0.02 | 10.5 | [15 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 5.9 | 36.8 | [24 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
9 | Киевская | 71 |  | 46.96 | 64.94 | [5 empty] | 0.0092 | 4.6 | 0.037 | 18.5 | [11 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 9.7 | 2 | [5 empty] | з/а-24шт | 42.36 | з/а-27шт | 46.44 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Киевская | 72 |  | 4.6 | 4 | [5 empty] | 0.0092 | 4.6 | 0.008 | 4 | [11 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 7.9 | [25 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1
11 | Киевская | 73 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 6.5 | 3.2 | [24 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1
12 | Киевская | 74 |  | 129.2 | 133.08 | [5 empty] | 0.0144 | 7.2 | 0.0116 | 5.8 | [11 empty] | 3 | 2 |  |  |  |  | 5.7 | 6.4 |  |  | 6 | 5.28 |  | з/а-60шт. | 122 | з/а-60шт. | 122 | [15 empty] | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Котовского | 17 |  | 76.3 | 76.375 |  | 0.06 | 31.5 | 0.035 | 18.375 | 0.0896 | 44.8 | 0.116 | 58 | [11 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 3.6 | 7.6 | [24 empty] | 6 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Мельникайте | 64 |  | 39.3 | 42.5 | [5 empty] | 0.0786 | 39.3 | 0.085 | 42.5 | [11 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 4.7 | 4.7 | [24 empty] | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1
15 | Мельникайте | 78 |  | 32.92 | 25.42 |  | 0.04 | 21 | 0.02 | 10.5 |  |  | 0.006 | 3 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.7 | [6 empty] | з/а-4шт | 11.92 | з/а-4шт | 11.92 | [15 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
16 | Мельникайте | 80 |  | 49.42 | 38.92 |  | 0.04 | 21 | 0.02 | 10.5 | 0.033 | 16.5 | 0.033 | 16.5 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 3.2 | [6 empty] | з/а-4шт | 11.92 | з/а-4шт | 11.92 | [15 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
17 | Мельникайте | 81 |  | 186.3 | 183 | [5 empty] | 0.0746 | 37.3 | 0.068 | 34 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | 14.2 | [6 empty] | з/а-65шт. | 149 | з/а-65шт. | 149 | [15 empty] | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1
18 | Мельникайте | 90 | А | 29.72 | 34.17 |  | 0.02 | 10.5 | 0.03 | 15.75 | 0.0146 | 7.3 | 0.013 | 6.5 | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.7 | [6 empty] | з/а-4шт | 11.92 | з/а-4шт | 11.92 | [15 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
19 | Мельникайте | 92 |  | 39.95 | 37.75 |  | 0.03 | 15.75 | 0.03 | 15.75 | 0.0484 | 24.2 | 0.044 | 22 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1.9 | [25 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
20 | Мельникайте | 94 |  | 20.25 | 20.25 |  | 0.03 | 15.75 | 0.03 | 15.75 | 0.009 | 4.5 | 0.009 | 4.5 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 0.8 | [25 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
21 | Мельникайте | 95 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
22 | Мельникайте | 96 |  | 7.8 | 27.5 |  |  |  | 0.02 | 10.5 | 0.0156 | 7.8 | 0.034 | 17 | [11 empty] | 2 | 4 |  |  |  |  | 4.3 | 1.2 | [22 empty] | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1
23 | Минская | 102 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 4 | [31 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
24 | Минская | 15 |  | 0 | 0 | [52 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
25 | Минская | 47 |  | 8.46 | 8.46 | [20 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0.018 | 8.46 | 0.018 | 8.46 | [13 empty] | 2 | 2 | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1
26 | Минская | 49 |  | 26.25 | 26.25 |  | 0.05 | 26.25 | 0.05 | 26.25 | [15 empty] | 2 | 2 | [28 empty] | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
27 | Минская | 51 |  | 41.29 | 51.79 |  | 0.05 | 26.25 | 0.07 | 36.75 | [15 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0.032 | 15.04 | 0.032 | 15.04 | [13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
28 | Минская | 53 |  | 27 | 30 | [5 empty] | 0.054 | 27 | 0.06 | 30 | [43 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1
29 | Минская | 55 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 4 | [31 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
30 | Минская | 57 |  | 0 | 9.45 |  |  |  | 0.018 | 9.45 | [15 empty] | 4 | [29 empty] | 3 | 3 | 18 | 18 |  |  |  | 1 | 1 | 1
31 | Минская | 59 |  | 17 | 17 | [5 empty] | 0.034 | 17 | 0.034 | 17 | [41 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
32 | Николая Чаплина | 117 |  | 17 | 15 | [5 empty] | 0.034 | 17 | 0.03 | 15 | [41 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
33 | Одесская | 18 |  | 18.8 | 18.8 | [20 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 0.04 | 18.8 | 0.04 | 18.8 | [13 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1
34 | Одесская | 43 |  | 17.03 | 17.03 | [20 empty] | 2 | 2 | [15 empty] | к-ч-3шт. | 17.03 | к-ч-3шт. | 17.03 | [9 empty] | 2 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1
35 | Пржевальского | 38 |  | 14.36 | 14.36 | [37 empty] | к-ч-5шт. | 14.36 | к-ч-5шт. | 14.36 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
36 | Пржевальского | 48 |  | 3 | 5 | [5 empty] | 0.006 | 3 | 0.01 | 5 | [41 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
37 | Революции | 2 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2 | 2 | [30 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
38 | Республики | 167 | А | 0 | 0 | [20 empty] | 4 | [31 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
39 | Республики | 189 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2 | 2 | [30 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
40 | Республики | 239 |  | 19 | 23.5 | [5 empty] | 0.038 | 19 | 0.047 | 23.5 | [11 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
41 | Республики | 241 |  | 31.5 | 34.65 |  | 0.06 | 31.5 | 0.066 | 34.65 | [45 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
42 | Республики | 243 |  | 86.25 | 5.25 |  | 0.05 | 26.25 | 0.01 | 5.25 | [15 empty] | 2 | 2 | 1 | 60 | [26 empty] | 1 | 1 | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1
43 | Рижская | 64 |  | 49.5 | 65.25 |  |  |  | 0.03 | 15.75 | [15 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 16 | 14.08 | 17 | 14.08 | [5 empty] | к-ч-8шт. | 35.42 | к-ч-8шт. | 35.42 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
44 | Рижская | 76 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 36 | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
45 | Севастопольская | 4 |  | 17.5 | 17.5 | [5 empty] | 0.035 | 17.5 | 0.035 | 17.5 | [11 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
46 | Ставропольская | 1 | А | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
47 | Харьковская | 52 | А | 0 | 14.65 |  |  |  | 0.01 | 14.65 | [15 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
48 | Харьковская | 52 | Б | 0 | 0 | [20 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
49 | Харьковская | 60 |  | 33.5 | 33.5 | [5 empty] | 0.067 | 33.5 | 0.067 | 33.5 | [11 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
50 | Харьковская | 85 |  | 16.7 | 16.7 | [5 empty] | 0.0334 | 16.7 | 0.0334 | 16.7 | [11 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
51 | Холодильная | 49 |  | 4.5 | 5 | [5 empty] | 0.009 | 4.5 | 0.01 | 5 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | 1.2 | [23 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1
52 | Энергетиков | 60 |  | 0 | 7.325 |  |  |  | 0.005 | 7.325 | [15 empty] | 3 | [5 empty] | 2.25 | [23 empty] | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1
53 | Рижская | 74 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 4 | [31 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
54 | Рижская | 66 |  | 111.75 | 15.75 |  | 0.07 | 36.75 | 0.03 | 15.75 | [15 empty] | 5 |  | 3 | 75 | [28 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| Итого |  |  | 560.39 | 452.215 | 0 | 0.28 | 147 | 0.289 | 165.825 | 0.3104 | 155.2 | 0.3264 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 14 | 4 | 135 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 16 | 14.08 | 17 | 14.08 | 0 | 0.09 | 42.3 | 0.09 | 42.3 | 0 | 66.81 | 0 | 66.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 76 | 76 | 0 | 0 | 12 | 15 | 31 | 31
Note on AC48: pto2: закрыть штробы-75м2